## Aktivitätenplan
Aktivitätenplan
Arbeitsauftrag Massnahmen- / Aktivitätenplan
|  |  | JAHR 2026 |  |  |  | JAHR 2027
Beschrieb / Projekt | ZG | ZV | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | V | Bemerkungen | Kosten in CHF
Wiedereröffnung Orbis Müllerhof | 1,2,3 | 1.2
Werbekampagne | [18 empty] | x | extern | 2.958(Plakate) | bar: JAHR 2027 Jan to JAHR 2027 Mar
Launch Orbis Treueprogramm | [18 empty] | y | intern, November Produktion Karten, Februar Vermarktung, Bei Eröffnung direkt Kunden mitgeben | 400 | bar: JAHR 2026 Nov; JAHR 2027 Feb
Eröffnungswochenende | [18 empty] | y | Gratis Aperitif für die Gäste, Hausgang, Abendessen, Erklärung der neuen Gegebenheiten…. | 3000 | bar: JAHR 2026 Okt to JAHR 2027 Feb
Corporate Design / implementieren | 1,2,3 | 1.2
Website | [18 empty] | x | extern | 15750 | bar: JAHR 2026 Okt to JAHR 2026 Nov
Logo | [18 empty] | x | extern | 2000 | bar: JAHR 2026 Sep to JAHR 2026 Okt
Agenturwahl | [18 empty] | y | intern | 0 | bar: JAHR 2026 Sep
Agenturbetreuung | [18 empty] | x | extern | 2.750 monatlich
Mitarbeiteruniform | [18 empty] | y | intern + Mitsprache Mitarbeiter | Total: 1759,23 (aber mit Erstkundenrabatt 10% = 1583.29) | bar: JAHR 2026 Sep to JAHR 2026 Dez
Newsletter | [18 empty] | y | intern, nur digital zugesendet | 0 | bar: JAHR 2027 Feb; JAHR 2027 Mai; JAHR 2027 Aug; JAHR 2027 Nov
Vorbereitung Newsletter | [18 empty] | x,y | intern, extern | ist in monatlicher Zahlung von Agentur gedeckt | bar: JAHR 2027 Jan; JAHR 2027 Apr; JAHR 2027 Jul; JAHR 2027 Okt
Freizeitgäste | 1 | 2
Jahreskreisevent Frühling | [18 empty] | y | intern | 1000 | bar: JAHR 2027 Apr
Planung & Vermarktung Frühlingsevent | [18 empty] | y | intern | 500 | bar: JAHR 2027 Mar
Jahreskreisevent Sommer | [18 empty] | y | intern, Zusatzkosten für die Band | 2000 | bar: JAHR 2027 Jul
Planung & Vermarktung Sommerevent | [18 empty] | y | intern | 800 | bar: JAHR 2027 Jun
Jahreskreisevent Herbst | [18 empty] | y | intern, Austeller externe Betriebe | 300 | bar: JAHR 2027 Okt
Planung & Vermarktung Herbstevent | [18 empty] | y | intern | 500 | bar: JAHR 2027 Sep
Jahreskreisevent Winter | [18 empty] | y | intern | 800 | bar: JAHR 2027 Dez
Planung & Vermarktung Winterevent | [18 empty] | y | intern | 500 | bar: JAHR 2027 Nov
Fourhands-Dinner | [18 empty] | y | intern | 300 | bar: JAHR 2027 Mai
Vermarktung Weihnachtsessen | [18 empty] | x | extern | ist in monatlicher Zahlung von Agentur gedeckt | bar: JAHR 2027 Sep to JAHR 2027 Okt
Seminargäste | 2 | 1
Kampagne zum neuen Seminarangebot | [18 empty] | x | extern, digital, Newsletter | ist in monatlicher Zahlung von Agentur gedeckt | bar: JAHR 2026 Dez to JAHR 2027 Feb
Kundenstamm Betrieb aufbauen | [18 empty] | y | intern | 10% auf Full circle bei Erstbuchung | bar: JAHR 2027 Feb to JAHR 2027 Jun
Vermarktung Co working Angebot | [18 empty] | x, y | intern, extern | ist in monatlicher Zahlung von Agentur gedeckt | bar: JAHR 2027 Sep to JAHR 2027 Nov
Direktaquise Firmen | [18 empty] | y | intern | 0 | bar: JAHR 2026 Nov to JAHR 2027 Mai
Social Media | 1,2,3 | 1.2
Gesponsorte Posts | [18 empty] | x | extern | 2.600 (200 pro Monat) für Instagram, Facebook, LinkedIn, 1x monatliche Bespielung der Plattformen | bar: JAHR 2026 Dez to JAHR 2027 Dez
Einleben auf Plattformen | [18 empty] | x | extern | ist in monatlicher Zahlung von Agentur gedeckt | bar: JAHR 2026 Sep to JAHR 2027 Feb
Auswertung | [18 empty] | x | extern | ist in monatlicher Zahlung von Agentur gedeckt | bar: JAHR 2026 Dez to JAHR 2027 Dez
Zielgruppe (ZG) | [19 empty] | Gesamtbudget | 76.071 CHF
Hauptzielgruppe 1: Freizeitgast.
Hauptzielgruppe 2: Seminargast
Nebenzielgruppe 3: MA-Kantine.
Zielvorhaben (ZV)
Ziel 1: Seminarauslastung
Ziel 2: À la carte Gutscheine
V = Verantwortung
x = Marketingagentur
y = Betriebsleiter